## WBS
模块 | 需求 | 需求编号 | 二级需求 | 需求说明 | 任务 | 优先级 | 负责人 | 完成状态 | 本周目标 | 备注 | 开始日期 | 结束日期
整体设计 | 业务逻辑框架设计 |  | 业务逻辑框架设计 | 系统整体的需求描述，业务逻辑设计，业务逻辑框架结构 | 系统的使用对象定义为个人，主要解决私人文件在云端的便捷管理和存储，并可以方便地与好友进行文件共享 | 1 | xearin | 100% | 100% | 系统的使用对象定义为个人，主要解决私人文件在云端的便捷管理和存储，并可以方便地与好友进行文件共享 | 2020-11-01 | 2020-11-14
| 后端技术框架设计 |  | 后端技术框架设计 | 后端技术框架整体的设计、走哪种技术路线 | 主要技术：SpringBoot、SpringCloud Alibaba | 1 | xearin | 100% | 100% | 主要技术：SpringBoot、SpringCloud Alibaba | 2020-11-15 | 2020-11-21
| 后端技术选型 |  | 后端技术选型 | 涉及具体开发框架，中间件等的选型 | 对微服务开发框架、数据持久层、数据库、缓存、日志、监控、消息通信、服务调用、服务注册与发现、服务限流、服务鉴权等模块进行了技术框架的选型 | 1 | xearin | 100% | 100% | 对微服务开发框架、数据持久层、数据库、缓存、日志、监控、消息通信、服务调用、服务注册与发现、服务限流、服务鉴权等模块进行了技术框架的选型 | 2020-11-22 | 2020-11-28
| 后端框架搭建 |  | 后端框架搭建 | 整体开发框架的搭建，将框架与各种中间件进行整合 | 主要关注微服务的拆分、基础组件的构建、接口规范设计、异常处理、服务解耦与分层治理 | 1 | xearin | 100% | 100% | 主要关注 | 2020-11-29 | 2020-12-31
| 前端技术框架设计 |  | 前端技术框架设计 | 前端技术框架整体的设计、走哪种技术路线 |  | 1 | xearin
| 前端技术选型 |  | 前端技术选型 | 涉及具体开发框架，中间件等的选型 |  | 2 | xearin
| 前端框架搭建 |  | 前端框架搭建 | 整体开发框架的搭建，将框架与各种中间件进行整合 |  | 2 | xearin
账号管理 | 注册 |  | 详细设计 | 业务的详细设计 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-01 | 2021-11-04
|  |  | 数据库设计 | E-R图、数据库逻辑设计、数据库物理结构设计、数据库实现、数据库脚本管理 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-01 | 2021-11-04
|  |  | 接口开发 | 接口的实现、接口文档的编写 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-01 | 2021-11-04
|  |  | 接口用例测试 | 单元测试 |  | 2 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-01 | 2021-11-04
|  |  | 前端开发 | 前端页面开发，接口对接 |  | 3 | xearin
|  |  | 整体测试 | 功能的整体测试 |  | 4 | xearin
| 登录 |  | 详细设计 | 业务的详细设计 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-05 | 2021-11-10
|  |  | 数据库设计 | E-R图、数据库逻辑设计、数据库物理结构设计、数据库实现、数据库脚本管理 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-05 | 2021-11-10
|  |  | 接口开发 | 接口的实现、接口文档的编写 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-05 | 2021-11-10
|  |  | 接口用例测试 | 单元测试 |  | 2 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-05 | 2021-11-10
|  |  | 前端开发 | 前端页面开发，接口对接 |  | 3 | xearin
|  |  | 整体测试 | 功能的整体测试 |  | 4 | xearin
| 注销 |  | 详细设计 | 业务的详细设计 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-05 | 2021-11-10
|  |  | 数据库设计 | E-R图、数据库逻辑设计、数据库物理结构设计、数据库实现、数据库脚本管理 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-05 | 2021-11-10
|  |  | 接口开发 | 接口的实现、接口文档的编写 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-05 | 2021-11-10
|  |  | 接口用例测试 | 单元测试 |  | 2 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-05 | 2021-11-10
|  |  | 前端开发 | 前端页面开发，接口对接 |  | 3 | xearin
|  |  | 整体测试 | 功能的整体测试 |  | 4 | xearin
系统设置 | 字典表 |  | 数据库设计 | 字典表的字段设计，结构设计 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-13 | 2021-11-13
|  |  | 字典服务开发 | 字典表相关的公共服务开发 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-13 | 2021-11-13
|  |  | 字典测试 | 测试 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-13 | 2021-11-13
MQ服务 |  |  | MQ中间件搭建 | 使用RocketMQ搭建实时消息服务 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-13 | 2021-11-15
|  |  | MQ消费者 | 开发消息消费者功能 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-13 | 2021-11-15
|  |  | MQ生产者 | 开发消息生产者功能 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-13 | 2021-11-15
|  |  | 测试 | 测试功能 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-13 | 2021-11-15
权限控制 | 登录鉴权 |  | 后端开发 |  |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-11 | 2021-11-12
|  |  | 整体测试 |  |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-11 | 2021-11-12
| 好友系统 |  | 详细设计 | 业务的详细设计 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-13 | 2021-11-15
|  |  | 数据库设计 | E-R图、数据库逻辑设计、数据库物理结构设计、数据库实现、数据库脚本管理 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-13 | 2021-11-15
|  |  | 接口开发 | 接口的实现、接口文档的编写 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-15 | 2021-11-17
|  |  | 接口用例测试 | 单元测试 |  | 2 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-15 | 2021-11-17
|  |  | 前端开发 | 前端页面开发，接口对接 |  | 3 | xearin
|  |  | 整体测试 | 功能的整体测试 |  | 4 | xearin
服务监控 | 日志监控 |  | 后端开发 | 后端开发 |  | 2 | xearin
|  |  | 整体测试 | 整体测试 |  | 2 | xearin
| 服务状态 |  | 后端开发 | 后端开发 |  | 2 | xearin
|  |  | 整体测试 | 整体测试 |  | 2 | xearin
| 系统状态 |  | 后端开发 | 后端开发 |  | 2 | xearin
|  |  | 整体测试 | 整体测试 |  | 2 | xearin
| 接口调用监控 |  | 后端开发 | 后端开发 |  | 2 | xearin
|  |  | 整体测试 | 整体测试 |  | 2 | xearin
文件服务 | 文件上传 |  | 详细设计 | 业务的详细设计 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-21 | 2021-11-24
|  |  | 数据库设计 | E-R图、数据库逻辑设计、数据库物理结构设计、数据库实现、数据库脚本管理 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-21 | 2021-11-24
|  |  | 接口开发 | 接口的实现、接口文档的编写 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-21 | 2021-11-24
|  |  | 接口用例测试 | 单元测试 |  | 2 | xearin |  | 100%
|  |  | 前端开发 | 前端页面开发，接口对接 |  | 3 | xearin
|  |  | 整体测试 | 功能的整体测试 |  | 4 | xearin
| 文件下载 |  | 详细设计 | 业务的详细设计 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-21 | 2021-11-24
|  |  | 数据库设计 | E-R图、数据库逻辑设计、数据库物理结构设计、数据库实现、数据库脚本管理 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-21 | 2021-11-24
|  |  | 接口开发 | 接口的实现、接口文档的编写 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-21 | 2021-11-24
|  |  | 接口用例测试 | 单元测试 |  | 2 | xearin |  | 100%
|  |  | 前端开发 | 前端页面开发，接口对接 |  | 3 | xearin
|  |  | 整体测试 | 功能的整体测试 |  | 4 | xearin
| 文件删除 |  | 详细设计 | 业务的详细设计 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-21 | 2021-11-24
|  |  | 数据库设计 | E-R图、数据库逻辑设计、数据库物理结构设计、数据库实现、数据库脚本管理 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-21 | 2021-11-24
|  |  | 接口开发 | 接口的实现、接口文档的编写 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-21 | 2021-11-24
|  |  | 接口用例测试 | 单元测试 |  | 2 | xearin |  | 100%
|  |  | 前端开发 | 前端页面开发，接口对接 |  | 3 | xearin
|  |  | 整体测试 | 功能的整体测试 |  | 4 | xearin
| 文件管理 |  | 详细设计 | 业务的详细设计 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-17 | 2021-11-21
|  |  | 数据库设计 | E-R图、数据库逻辑设计、数据库物理结构设计、数据库实现、数据库脚本管理 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-17 | 2021-11-21
|  |  | 接口开发 | 接口的实现、接口文档的编写 |  | 1 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-17 | 2021-11-21
|  |  | 接口用例测试 | 单元测试 |  | 2 | xearin | 100% | 100% |  | 2021-11-17 | 2021-11-21
|  |  | 前端开发 | 前端页面开发，接口对接 |  | 3 | xearin
|  |  | 整体测试 | 功能的整体测试 |  | 4 | xearin
文件共享 | 文件共享 |  | 详细设计 | 业务的详细设计 |  | 1 | xearin
|  |  | 数据库设计 | E-R图、数据库逻辑设计、数据库物理结构设计、数据库实现、数据库脚本管理 |  | 1 | xearin
|  |  | 接口开发 | 接口的实现、接口文档的编写 |  | 1 | xearin
|  |  | 接口用例测试 | 单元测试 |  | 2 | xearin
|  |  | 前端开发 | 前端页面开发，接口对接 |  | 3 | xearin
|  |  | 整体测试 | 功能的整体测试 |  | 4 | xearin
测试 | 黑盒测试 |  | 整体功能测试 | 整体功能测试 |  | 2 | xearin
| 压力测试 |  | 压力测试 | 使用Jmeter进行并发压力测试 |  | 3 | xearin
优化 | JVM优化 |  | JVM优化 | JVM优化 |  | 3 | xearin

## 开发周计划
任务 | 模块 | 需求编号 | 任务 | 优先级 | 分组 | 负责人 | 一(2) | 二(3) | 三(4) | 四(5) | 五(6) | 六(7) | 日(8) | 完成状态 | 本周目标 | 原因 | 开始日期 | 结束日期
产品开发 | SBS | 544 | 通知公告数据没有按照平台来读，新建账号都能看到全部的通知公告 | 1 | C | 伟杰 | [8 empty] | 0.5
|  | 550 | 后台服务licence授权管理 #2--客户端 |  |  | 荣旺、思月 | [7 empty] | 1 | 1 | 配合测试
|  |  | 后台服务licence授权管理 #2--系统端 |  |  | 荣旺、思月 | [7 empty] | 0.9 | 1 | 配合测试
|  | 593 | 通讯调度总体优化方案 | 2 | A | [9 empty] | 0.8
|  |  | 1、关联事件全局交互 |  | A | 晋峰 | [7 empty] | 1
|  |  | 2、全局搜索功能 |  | A | 晋峰 | [7 empty] | --
|  |  | 3、电话调度优化 |  | A/B | 晋峰、杨凡、嘉柱 | [7 empty] | 0.5
|  |  | 4、短信调度优化 |  | A/B | 钢铁、竞翊 | [7 empty] | --
|  |  | 5、传真调度优化 |  | B/C | 欣婷、江华 | [7 empty] | 0.4
|  |  | 7、通讯历史优化 |  | A | 嘉琪 | [7 empty] | 0.6
|  |  | 8、防骚扰 |  | B/C | 欣婷、杨凡、嘉柱 | [7 empty] | --
扬州 |  |  | 与省厅APP集成对接 | 1 | A | 石鹏浩 | [7 empty] | 1 | 1 | 对接移动端的单点登录，后端要配合处理
|  | 357 | 对接验证扬州应急数据支撑系统开发接口 | 1 | B | 金健 | [7 empty] | 1 | 1
| RMT需求 | 563 | 传真功能需支持纸质传真扫描发送 | 3 | 通讯调度组 | 嘉柱 | [8 empty] | 1 | 待确认需求
| UDS | 622 | 视频飞巡播放后，需要考虑在UDS中如何退出飞巡整体流程 | 2 | 通讯调度组 | [9 empty] | 1
| SBS | 569 | 值班管理中、当天的排班班次只需要展示一次就可以，不需要每个角色展示一次(白班，晚班)----需求变更 | 1 | A/B | 竞翊、钢铁 | [7 empty] | 0.5 | 0.8 | 设计堵塞
|  | 580 | SBS中坐席选择与引导优化 | 1 | C | 欣婷 | [7 empty] | 1 | 1 | 产品设计阶段
|  | 581 | 系统选择功能模块方式导向逻辑需统一 | 1 | A | 晋峰 | [7 empty] | 1 | 1 | 已有
|  | 623 | 预案管理中需要增加子权限管理，区分预案管理员，非预案管理员不允许修改或者删除预案，其他人员仅允许查看 | 1 | A | 炎城 | [8 empty] | 1
|  | 625 | 短信分组 当选择多分组目录时，右侧展示的数据应该是有序的，从目录结构从上到下排序 | 1 | A | [9 empty] | 1
| 指挥 | 582 | 综合指挥图例中，联系人中呼叫等重点功能需要优先展示 | 1 | B | [9 empty] | 1
|  | 620 | SIOC中当图例进行重叠时，应该引导显示当中图例数量等信息 | 1 | B | [9 empty] | 1
|  | 621 | [优化需求]新建视频巡查时，名称自动生成，可修改 | 1 | B | [9 empty] | 1
南海 | 应急通 | 应急通 | aar改造，集成到南海通，并与现场对接 | 1 | A | 鹏浩 | [7 empty] | 1 | 1
| UDS | UDS | elt服务网络波动，UDS做异常重连操作 | 2 | 通讯调度组 | 嘉柱 | [7 empty] | 1 | 1 | 掉线10秒会重连
| UCS |  | 对接短信平台 | 1 | 通讯调度组 | 宇乾 | [8 empty] | 1 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04
禅城 |  |  | H5、app转换，服务器转 | 3 | A | 欣婷、范昊 | [7 empty] | 1 | 1
|  |  | 调度中心接口文档发布（预案调用组件） | 2 | A | 楚鑫 | [8 empty] | 1
石景山 | BUG修复 |  | BUG持续修复 | 1 | ABC | 春香、洪斌、榕阳 | [8 empty] | 1 |  | 2021-10-25 | 2021-10-26
济南 | RMT需求 | 590 | 打开“一张图”弹出数据不正确错误提示 | 1 | B | 恩隆 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 2021-10-26 | 2021-10-27
|  | 591 | 清理之前系统的历史数据、测试数据（如标绘数据） | 1 | B | 江华 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 2021-10-26 | 2021-10-27
|  | 589 | 事件接报落图地点、救援队伍、避难场所、防护目标等地图显示优化 | 1 | B | 恩隆 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 2021-10-26 | 2021-10-27
|  | 588 | 统一门户首页数据动态展示（可视化页面开发） | 1 | B | 恩隆、晋峰、钢铁 | [8 empty] | 0.5
|  | 587 | 视频会议web版本对接小鱼易连 | 1 | 通讯调度组 | 宇乾 | [8 empty] | 1 |  | 2021-11-08 | 2021-11-12
增城社会治理3.0 | 城管巡查 | 优化调整 | 小程序签到 | 1 | C | [9 empty] | 1 |  | 2021-11-01
|  |  | 工单列表搜索 | 1 | C | [9 empty] | 1 |  | 2021-11-01
|  |  | 检查项目表单要改成现场提供的 | 1 | C | [9 empty] | 1 |  | 2021-11-01
|  |  | 移植3.0的通知公告到城管 | 3 | C | [9 empty] | 1 |  | 2021-11-01
|  |  | 3.0调度台对接海康视频监控平台 | 1 | 通讯调度组 | [9 empty] | 1 |  | 2021-11-05 | 2021-11-05
|  |  | 垃圾分类功能开发 | 2 | C | [9 empty] | 50%
增城永宁 |  | 584 | 绩效统计 | 1 | C | [9 empty] | 1 |  | 2021-11-01
|  | 597 | 平台和融合通信服务器（我方供货）打通，实现电话、传真调度。对接三汇卡 | 3 | 通讯调度组 | [9 empty] | 50%
龙口项目 |  | 637 | 龙口市智慧应急项目需要对接联通互联网短信平台 | 1 | 通讯调度组 | 宇乾 | [7 empty] | 0.99 | 1 | 能收能发，但是现场还在申请无模版发送或者全变量模版发送短信，或许需要小改 | 2021-11-01 | 2021-11-03
广州穗智管 |  | 592 | 和星网信通的融合通信平台的音视频会商模块对接 | 2 | 通讯调度组 | 宇乾 | [7 empty] | 0.9 | 1 | 会议能力已对接，会议会场分组目前同步后台入库报错，需要后端解决
|  | 619 | 视频飞巡模块，视频资源通过脚本工具进行批量打标签（578） | 1 | A | 少赞 | [8 empty] | 1 | 基线功能
|  |  | 对接星网监控接口 | 2 | 通讯调度组 | [9 empty] | 1
警务通APP | 对接开发 | APP对接 | APP对接方式适配警务通要求 | 1 | A | 鹏浩 | [8 empty] | 0.5
|  | 任务模块 | app集成任务模块功能，从指挥系统下发任务到APP，APP可以进行任务反馈 | 1 | A | 鹏浩 | [8 empty] | 0.5
本周开发计划
本周已开发完成